## Requerimientos
[10 empty] | Estimaciones (pesimista/probable/optimista) EN DÍAS | [5 empty] | Dependencias entre requerimientos |  | Releases y estimación con IA
Fase | Módulo | Número | Descripción | Storyboard | Asignado a | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Observación | Backend | Frontend | Implementación | Base de datos | Testing | Analistas | Depende de (bloqueante) | Dependencias deseables (opcional) | Release | Estimación IA (h)
RF | Tenants y Locales | RF-001 | Tenant con slug único | El administrador de la plataforma podrá registrar un comercio (tenant) con un slug único que se usa como subdominio (local1.mostrador.io). | Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Tenants ya implementado (BU-021). Falta columna slug única con palabras reservadas (www, api, app, admin). Slug en minúsculas, 3 a 30 caracteres, solo letras, números y guion. | 2/1/1 |  |  | 2/1/1 | 2/1/1 | 1/1/1 | — | — | R1 | 1.5
RF | Tenants y Locales | RF-002 | Resolución de tenant por subdominio | El sistema identificará el comercio a partir del subdominio de la URL para aislar sus datos en cada solicitud. | Backend | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Si el subdominio no existe responde 404 con mensaje claro. Subdominios reservados no se resuelven como tenant. | 4/3/2 |  |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-001 | — | R1 | 2
RF | Tenants y Locales | RF-003 | Gestión de locales | El dueño del comercio podrá crear, editar y desactivar los locales (stores) de su tenant. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Tabla stores ya existe. Un tenant puede tener varios locales. Un local desactivado no acepta pedidos. R1: un local por tenant (ver y editar el local existente); alta de varios locales en R2. | 3/2/1 | 4/3/2 |  | 1/1/1 | 2/2/1 | 1/1/1 | RF-001 | — | R1 | 1.5
RF | Tenants y Locales | RF-004 | Slug de local y URL de self-order | El sistema asignará a cada local un identificador en la ruta (local1.mostrador.io/palermo) que se usará en el QR. | Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Slug de local único dentro del tenant. Mismo formato que el slug de tenant. | 2/2/1 |  |  | 1/1/1 | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-001, RF-003 | — | R1 | 1
RF | Usuarios y Acceso | RF-005 | Autenticación con JWT | El usuario podrá iniciar sesión con correo y contraseña y recibir un token JWT. | Backend | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Implementado (BU-021). Resta ajustar expiración del token y respuesta de error uniforme (401) sin revelar si falló usuario o contraseña. | 2/1/1 |  |  |  | 2/1/1 |  | — | — | R1 | 0.5
RF | Usuarios y Acceso | RF-006 | Guard global y rutas públicas | El sistema exigirá autenticación en todas las rutas salvo las marcadas como públicas (@Public). | Backend | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Implementado (BU-021). Resta marcar como públicas las rutas de self-order y reproductor. | 1/1/1 |  |  |  | 1/1/1 |  | RF-005 | — | R1 | 0.5
RF | Usuarios y Acceso | RF-007 | Roles y permisos desde la base | El sistema autorizará cada acción según los permisos del rol del usuario, leídos desde la base de datos. | Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Implementado (BU-021). Resta sembrar roles de Mostrador: Root, Dueño, Empleado. | 2/1/1 |  |  | 1/1/1 | 2/1/1 |  | RF-005 | — | R1 | 0.5
RF | Usuarios y Acceso | RF-008 | Gestión de empleados | El dueño del comercio podrá crear usuarios empleados y asignarles un rol y los locales que atienden. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 | Un empleado solo ve las órdenes de sus locales. No puede editar catálogo ni contenido. | 3/2/1 | 4/3/2 |  | 1/1/1 | 2/2/1 | 1/1/1 | RF-003, RF-007 | — | R2
RF | Usuarios y Acceso | RF-009 | Login del backoffice | El usuario podrá ingresar al backoffice (Android y web) y cerrar sesión desde la aplicación. | Frontend | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Almacena el token de forma segura. Redirige al login si el token expiró. |  | 4/3/2 |  |  | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-005 | — | R1 | 2
RF | Catálogo | RF-010 | Categorías del catálogo | El dueño del comercio podrá crear, editar, ordenar y eliminar categorías de productos. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | No se puede eliminar una categoría con productos asociados. Nombre único por local. | 2/2/1 | 3/3/2 |  | 1/1/1 | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-003, RF-006 | — | R1 | 2.5
RF | Catálogo | RF-011 | Alta y edición de productos | El dueño del comercio podrá cargar productos con nombre, descripción, precio y categoría. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Precio mayor que 0 con dos decimales. Nombre obligatorio de hasta 80 caracteres. R1: la imagen del producto se carga con RF-012 (R1). | 3/3/2 | 5/4/3 |  | 2/1/1 | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-010 | — | R1 | 4
RF | Catálogo | RF-012 | Imagen de producto | El dueño del comercio podrá asociar una imagen a cada producto desde la cámara o la galería. | Frontend / Backend / Implementación | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | Formatos JPG, PNG y WebP. Máximo 5 MB; se redimensiona a un ancho máximo de 1280 px. R1 por decisión del usuario: el contrato de API ya define PUT/DELETE /products/:productId/image. La carga valida el tamaño máximo (validación simple); los casos formales de RNF-005 son R2. | 3/2/2 | 3/3/2 | 2/1/1 |  | 2/1/1 |  | RF-011 | — | R1 | 3
RF | Catálogo | RF-013 | Disponibilidad de producto | El dueño del comercio podrá marcar un producto como disponible o no disponible sin eliminarlo. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Un producto no disponible no aparece en el catálogo público ni se puede agregar al carrito. | 1/1/1 | 2/2/1 |  | 1/1/1 | 2/1/1 |  | RF-011 | — | R1 | 1
RF | Catálogo | RF-014 | Catálogo público por local | El cliente podrá consultar el catálogo del local (categorías y productos disponibles) sin autenticarse. | Backend | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Ruta pública. Solo devuelve productos disponibles del local y tenant resueltos. Respuesta de hasta 200 productos. | 4/3/2 |  |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-002, RF-004, RF-011, RF-013 | — | R1 | 1.5
RF | Catálogo desde foto (IA) | RF-015 | Subida de foto del menú | El dueño del comercio podrá fotografiar su menú o góndola y enviarlo para extraer productos. | Frontend / Backend | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 8 | Foto de hasta 8 MB en JPG o PNG. Se descarta tras el procesamiento. R2: el usuario movió el catálogo desde foto fuera de R1. | 3/2/2 | 4/3/2 |  |  | 2/1/1 | 2/1/1 | RF-003, RF-006 | — | R2
RF | Catálogo desde foto (IA) | RF-016 | Extracción de productos con LLM | El sistema interpretará la foto con un modelo de visión y devolverá nombre, precio y categoría de cada producto detectado. | Backend / Implementación | 2026-11-13 | 2026-11-30 | 12 | Proveedor LLM de visión configurable. Si la respuesta es inválida o vacía se informa al usuario sin guardar nada. Costo por llamada limitado. | 6/4/3 |  | 3/2/1 |  | 4/3/2 | 3/2/1 | RF-015 | — | R2
RF | Catálogo desde foto (IA) | RF-017 | Revisión y confirmación de lo detectado | El dueño del comercio podrá revisar, corregir y descartar los productos detectados antes de confirmarlos para guardarlos en el catálogo. | Frontend / Backend | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 | No se guarda nada sin confirmación explícita. Se puede editar nombre, precio y categoría de cada ítem. | 3/2/1 | 6/4/3 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-016, RF-011 | — | R2
RF | Contenido de pantalla | RF-018 | Carga de imágenes y videos | El dueño del comercio podrá subir imágenes y videos para mostrar en las pantallas del local. | Frontend / Backend / Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Imágenes hasta 5 MB y videos MP4 hasta 50 MB y 60 s. Formatos no soportados se rechazan. R1: los límites de tamaño (5 MB, 50 MB y 60 s) se validan como validación simple del contrato de API; los casos formales de RNF-005, estrés incluido, son R2. | 3/3/2 | 4/3/2 | 3/2/1 | 1/1/1 | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-003, RF-006 | — | R1 | 4
RF | Contenido de pantalla | RF-019 | Orden y duración del contenido | El dueño del comercio podrá definir el orden de reproducción y cuántos segundos se muestra cada imagen. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Duración de imagen entre 3 y 60 s. Videos usan su duración propia. Se puede ocultar un contenido sin borrarlo. | 2/2/1 | 4/3/2 |  | 1/1/1 | 2/1/1 |  | RF-018 | — | R1 | 2.5
RF | Pantallas | RF-020 | Alta de pantalla con token | El dueño del comercio podrá registrar una pantalla del local y obtener su URL con un token único. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Token aleatorio no adivinable. Se puede regenerar para revocar el acceso anterior. Una pantalla pertenece a un local. | 3/2/2 | 3/3/2 |  | 1/1/1 | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-003, RF-006 | — | R1 | 2.5
RF | Pantallas | RF-021 | Reproductor web en pantalla completa | La pantalla del local mostrará en bucle las imágenes y videos configurados al abrir /screen/:token. | Frontend | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Ruta pública sin login, validada por token. Pantalla completa en Smart TV o stick. Token inválido muestra mensaje de error. | 2/1/1 | 8/6/4 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-019, RF-020 | — | R1 | 4
RF | Pantallas | RF-022 | QR permanente en pantalla | La pantalla mostrará siempre un código QR que abre el self-order del local. | Frontend | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | El QR codifica la URL con tenant, local y origen (id de pantalla). Tamaño y contraste fijos para lectura a distancia. |  | 4/3/2 |  |  | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-004, RF-021 | — | R1 | 1.5
RF | Pantallas | RF-023 | Actualización de contenido por consulta periódica | La pantalla detectará cambios de contenido consultando al backend cada cierto tiempo, sin websockets. | Frontend / Backend | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Polling con versión del contenido (ETag). Solo descarga lo que cambió. | 2/2/1 | 4/3/2 |  |  | 3/2/1 |  | RF-021 | — | R1 | 2
RF | Pantallas | RF-024 | Reproducción sin red | La pantalla seguirá reproduciendo el último contenido descargado si se cae la conexión. | Frontend | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Caché local de contenido. Al volver la red se sincroniza sin reiniciar la reproducción. |  | 6/4/3 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-023 | — | R1 | 3
RF | Self-order / Carrito | RF-025 | Apertura del self-order desde el QR | El cliente podrá abrir desde el QR la web de pedidos del local sin instalar aplicación ni crear cuenta. | Frontend / Backend | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Si el tenant o el local no existen o están desactivados se muestra una página de error. Registra el origen (pantalla). | 2/2/1 | 5/4/3 |  |  | 2/2/1 | 1/1/1 | RF-002, RF-004, RF-014 | — | R1 | 2
RF | Self-order / Carrito | RF-026 | Navegación del catálogo por categoría | El cliente podrá recorrer las categorías y ver los productos con foto y precio. | Frontend | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Categoría sin productos disponibles no se muestra. Producto sin imagen usa una imagen por defecto. |  | 6/5/3 |  |  | 2/2/1 | 1/1/1 | RF-025 | — | R1 | 2.5
RF | Self-order / Carrito | RF-027 | Carrito de compras | El cliente podrá agregar productos, quitarlos, cambiar cantidades y ver el total. | Frontend | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Cantidad mínima 1 y máxima 50 por producto. Total calculado con los precios vigentes. El carrito se conserva al recargar la página. |  | 6/4/3 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-026 | — | R1 | 2.5
RF | Self-order / Carrito | RF-028 | Nota y nombre del cliente | El cliente podrá agregar una nota y su nombre de forma opcional al pedido. | Frontend | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Campos opcionales. Nota hasta 200 caracteres, nombre hasta 50. Se escapan caracteres especiales. |  | 2/2/1 |  |  | 1/1/1 |  | RF-027 | — | R1 | 1
RF | Self-order / Carrito | RF-029 | Confirmación del pedido | El cliente podrá confirmar el pedido, que se registra y abre WhatsApp con el mensaje listo para enviar. Si el local no tiene número de WhatsApp, solo se registra y el cliente ve una confirmación. | Frontend / Backend | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No permite confirmar con carrito vacío. Si hay productos que dejaron de estar disponibles, informa y pide revisar. Si el local no tiene número de WhatsApp, la orden se registra igualmente y el cliente ve "Tu pedido fue registrado, el comercio lo verá en su panel" sin abrir WhatsApp. No se puede confirmar que el cliente envió el mensaje. | 2/1/1 | 5/4/3 |  |  | 4/3/2 | 1/1/1 | RF-028, RF-034 | — | R1 | 2.5
RF | Órdenes | RF-030 | Registro de la orden con origen | El sistema guardará cada pedido confirmado con estado generada, detalle, total y origen (pantalla o QR). | Backend / Base de Datos | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Los precios y el total se recalculan en el servidor, no se confía en el cliente. La orden se registra y es visible en el backoffice aunque el local no tenga número de WhatsApp. Estados: generada, en preparación, lista, entregada, cancelada. | 5/4/3 |  |  | 3/2/1 | 4/3/2 | 1/1/1 | RF-003, RF-011 | — | R1 | 2.5
RF | Órdenes | RF-031 | Listado de órdenes en el backoffice | El dueño o el empleado podrá ver las órdenes recibidas del local, de la más reciente a la más antigua. | Frontend / Backend | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Filtro por estado y por fecha. Un empleado solo ve los locales que tiene asignados. Lista vacía muestra un mensaje. | 2/2/1 | 5/4/3 |  |  | 3/2/1 |  | RF-009, RF-030 | — | R1 | 3
RF | Órdenes | RF-032 | Cambio de estado de una orden | El empleado podrá cambiar el estado de una orden a medida que la prepara y la entrega. | Frontend / Backend | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Solo transiciones válidas (no se pasa de entregada a generada). Se registra quién y cuándo cambió el estado. | 3/2/1 | 3/3/2 |  | 1/1/1 | 3/2/1 |  | RF-007, RF-031 | — | R1 | 2.5
RF | WhatsApp | RF-033 | Configuración del número de WhatsApp del local | El dueño del comercio podrá configurar el número de WhatsApp que recibe los pedidos. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Formato internacional E.164 (por ejemplo +5491112345678). Número inválido se rechaza. El número es opcional: sin número el local sigue recibiendo pedidos (estado generada, visibles en el backoffice) y la web del cliente omite solo el paso de wa.me. | 2/1/1 | 3/2/2 |  | 1/1/1 | 2/1/1 | 1/1/1 | RF-003 | — | R1 | 1.5
RF | WhatsApp | RF-034 | Mensaje del pedido y enlace wa.me | El sistema generará el mensaje del pedido con formato legible y el enlace wa.me que abre WhatsApp con el texto cargado. Si el texto es largo, lo divide en partes numeradas ("Pedido #123 — parte 1/2") y la web muestra un botón "Enviar parte N/M" por parte, cada uno con su propio enlace wa.me. | Backend / Frontend | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | El texto se codifica para URL. Si el texto formateado supera 1500 caracteres (constante configurable; valor propuesto), se divide en partes de hasta 1500 caracteres cada una, incluido su encabezado "Pedido #número — parte N/M", de modo que cada parte se identifica sola. Nunca se corta un ítem entre dos partes. Los datos del cliente y la nota van en la parte 1 y el total en la última. Un pedido que cabe en 1500 caracteres sale en una sola parte. Incluye local, ítems, cantidades, total, nota y nombre. Limitación: no se puede confirmar que el cliente lo envíe. | 3/2/1 | 2/2/1 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-030, RF-033 | — | R1 | 3.5
RF | Administración | RF-035 | Administración de tenants por el Root | El administrador de la plataforma podrá dar de alta, suspender y reactivar tenants. | Frontend / Backend | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 | Solo el rol Root. Un tenant suspendido no puede iniciar sesión ni recibir pedidos; el self-order responde mantenimiento. | 3/2/2 | 4/3/2 |  |  | 3/2/1 | 1/1/1 | RF-001, RF-007 | — | R2
RNF | Adecuación funcional | RNF-001 | Integridad del pedido y del mensaje | El pedido guardado y el mensaje de WhatsApp deberán coincidir con lo que el cliente armó en el carrito. | Backend / Testing | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Meta: 100% de coincidencia en ítems, cantidades y total en 50 pedidos de prueba automatizados; 0 diferencias de total. Cada parte del mensaje de hasta 1500 caracteres; los pedidos más largos se dividen en partes numeradas sin cortar ítems. R1 por decisión del usuario: el servidor recalcula precios y total (contrato de API), lo que cubre la integridad del pedido; el mensaje se prueba con los casos de RF-034. | 2/1/1 |  |  |  | 3/2/1 |  | RF-034 | — | R1 | 1
RNF | Eficiencia de desempeño | RNF-002 | Tiempo de carga del self-order | La web de pedidos deberá cargar rápido en una conexión móvil. | Frontend / Implementación | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 6 | Meta: carga < 3 s en 4G simulada (Lighthouse); LCP ≤ 2,5 s; puntaje Lighthouse de performance ≥ 80. |  | 4/3/2 | 2/1/1 |  | 2/1/1 |  | RF-026 | — | R2
RNF | Eficiencia de desempeño | RNF-003 | Tiempo de respuesta de la API | La API deberá responder con fluidez bajo uso normal. | Backend / Base de Datos / Testing | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 6 | Meta: p95 < 500 ms con 50 usuarios concurrentes en catálogo y creación de órdenes (k6); tasa de error < 1%. | 3/2/1 |  |  | 2/1/1 | 3/2/1 |  | RF-014, RF-030 | — | R2
RNF | Eficiencia de desempeño | RNF-004 | Latencia de actualización de la pantalla | Los cambios de contenido deberán verse en la pantalla en poco tiempo. | Frontend / Testing | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Meta: consulta cada 30 s; un cambio se refleja en ≤ 60 s en el 95% de las pruebas. |  | 2/1/1 |  |  | 2/1/1 |  | RF-023 | — | R1 | 0.5
RNF | Eficiencia de desempeño | RNF-005 | Límites de tamaño del contenido | El sistema deberá limitar el tamaño de imágenes y videos para cuidar almacenamiento y ancho de banda. | Backend / Frontend | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | Meta: imagen ≤ 5 MB, video ≤ 50 MB y ≤ 60 s; archivos mayores se rechazan con error 413 en el 100% de los casos probados. Sigue en R2 por capacidad; en R1 los límites se validan como validación simple dentro de RF-012 y RF-018, y los casos formales (estrés incluido) son R2. | 2/1/1 | 1/1/1 |  |  | 2/1/1 |  | RF-018 | — | R2
RNF | Compatibilidad | RNF-006 | Navegadores y sistemas operativos soportados | El backoffice, el reproductor y el self-order deberán funcionar en los entornos de uso real. | Frontend / Testing | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | Meta: Android 10+ y las últimas 2 versiones de Chrome, Edge y Safari; 0 defectos bloqueantes en la matriz de pruebas. |  | 3/2/1 |  |  | 4/3/2 |  | RF-025, RF-021 | — | R2
RNF | Usabilidad | RNF-007 | Diseño responsive desde 360 px | Las pantallas del cliente y del backoffice deberán adaptarse a celulares chicos y a escritorio. | Frontend | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | Meta: sin scroll horizontal desde 360 px de ancho; verificado en 360, 768 y 1280 px. |  | 3/2/2 |  |  | 2/1/1 |  | RF-026 | — | R1 | 1.5
RNF | Usabilidad | RNF-008 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA básica | Las pantallas del cliente deberán ser accesibles para personas con distintas capacidades. | Frontend / Testing | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | Meta: contraste ≥ 4,5:1; 0 violaciones críticas en axe en las pantallas del self-order; navegación por teclado completa. |  | 3/2/1 |  |  | 3/2/1 |  | RF-027 | — | R2
RNF | Usabilidad | RNF-009 | QR legible a distancia | El QR de la pantalla deberá poder leerse desde donde está el cliente. | Frontend / Testing | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Meta: lectura a 1,5 m con ≥ 95% de éxito en 20 intentos con 3 celulares distintos; lado del QR ≥ 8% del alto de la pantalla. R1 por decisión del usuario: un QR que no se lee a distancia rompe la demo; se verifica con el televisor de la demo. |  | 1/1/1 |  |  | 2/1/1 |  | RF-022 | — | R1 | 0.5
RNF | Fiabilidad | RNF-010 | Reproducción sin conexión | La pantalla deberá seguir funcionando aunque se pierda la red. | Frontend / Testing | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Meta: reproduce el último contenido sin interrupciones durante 24 h sin red; recupera la sincronización en ≤ 60 s al volver la red. |  | 2/1/1 |  |  | 3/2/1 |  | RF-024 | — | R1 | 1
RNF | Fiabilidad | RNF-011 | Copias de seguridad diarias | Los datos deberán poder recuperarse ante una falla. | Implementación / Base de datos | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | Meta: backup diario automático, retención de 7 días; RPO ≤ 24 h; restauración probada en ≤ 1 h. |  |  | 3/2/1 | 2/1/1 | 2/1/1 |  | — | — | R2
RNF | Seguridad | RNF-012 | Aislamiento entre tenants | Un comercio nunca deberá poder ver ni modificar datos de otro. | Backend / Testing | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Meta: 0 accesos entre tenants en la batería de pruebas de autorización (todos los endpoints con datos de otro tenant devuelven 403/404). | 3/2/2 |  |  |  | 4/3/2 |  | RF-002, RF-007 | — | R1 | 2
RNF | Seguridad | RNF-013 | HTTPS con certificado wildcard | Toda comunicación deberá viajar cifrada, incluidos los subdominios de cada tenant. | Implementación | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | Meta: certificado *.mostrador.io vigente, TLS 1.2 o superior; 100% de las solicitudes HTTP redirigidas a HTTPS (SSL Labs ≥ A). |  |  | 3/2/1 |  | 1/1/1 |  | RF-002 | — | R2
RNF | Seguridad | RNF-014 | Contraseñas con hash bcrypt | Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano. | Backend | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Meta: 100% de las contraseñas con hash bcrypt de costo ≥ 10; 0 contraseñas en logs. Ya implementado en autenticación (BU-021). | 1/1/1 |  |  |  | 1/1/1 |  | RF-005 | — | R1 | 0.5
RNF | Seguridad | RNF-015 | Secretos fuera del repositorio | Las claves y credenciales no deberán estar en el código fuente. | Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Meta: 0 secretos detectados por gitleaks en el repositorio y su historial; configuración por variables de entorno. |  |  | 2/1/1 |  | 1/1/1 |  | — | — | R1 | 0.5
RNF | Mantenibilidad | RNF-016 | Cobertura de pruebas del backend | Los casos de uso del backend deberán estar probados automáticamente. | Backend / Testing | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 6 | Meta: cobertura de líneas ≥ 70% en casos de uso (Jest); el pipeline falla por debajo de ese valor. | 3/2/2 |  |  |  | 4/3/2 |  | RF-030 | — | R2
RNF | Mantenibilidad | RNF-017 | Logging estructurado | El sistema deberá registrar eventos en formato estructurado para poder diagnosticar problemas. | Backend / Implementación | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | Meta: 100% de los logs en JSON con requestId y tenantId; 0 datos sensibles (contraseñas, tokens) en logs. | 2/1/1 |  | 1/1/1 |  | 1/1/1 |  | — | — | R2
RNF | Portabilidad | RNF-018 | Backoffice multiplataforma | El backoffice deberá ejecutarse en Android y en la web con el mismo código. | Frontend / Implementación | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 6 | Meta: ≥ 90% del código compartido entre Android y web; build de APK y de web generados en ≤ 30 min en CI. |  | 3/2/2 | 3/2/1 |  | 2/1/1 |  | RF-009 | — | R2

## Leyenda
Columna | Significado
Fase | RF = requerimiento funcional; RNF = requerimiento no funcional.
Módulo | Para RF, módulo del producto. Para RNF, atributo de calidad de la norma ISO/IEC 25010.
Número | Identificador único (RF-001, RNF-001). Se usa igual en funcional.md y no-funcional.md.
Descripción | Título corto del requerimiento.
Storyboard | Descripción completa de lo que el rol podrá hacer o de la cualidad esperada.
Asignado a | Áreas involucradas.
Fecha Inicio / Fecha Fin | Formato dd/mm/aaaa, días hábiles (lunes a viernes), sin feriados. R1: calendario con IA del 28/10 al 30/10/2026 por pista (Backend, Backoffice, Web), 8 h productivas por pista y día; el 02/11/2026 de 08:00 a 12:00 es el colchón de desbordamiento (1,0 h Backoffice y 0,5 h Web) y el resto de la mañana es integración final y demo. R2: desde el 03/11/2026 con la regla PERT; inicia el día hábil siguiente al fin de la última dependencia bloqueante de R2 (las dependencias sobre R1 se consideran cumplidas el 02/11/2026); sin dependencias de R2 inicia el 03/11/2026. Fecha Fin = Inicio + Duración - 1 días hábiles.
Duración | R2: valor esperado PERT en días, redondeado hacia arriba. R1: días hábiles que abarca el requerimiento en el calendario con IA (las estimaciones PERT por área p/m/o se conservan como referencia de esfuerzo humano).
Observación | Regla de negocio o nota. En los RNF incluye la meta medible.
Backend / Frontend / Implementación / Base de datos / Testing / Analistas | Estimación por área en días con el formato pesimista/probable/optimista (p/m/o). Vacío si el área no aplica. Implementación = despliegue, infraestructura y configuración.
Depende de (bloqueante) | Requerimientos que deben terminar antes de iniciar este. — si no tiene.
Dependencias deseables (opcional) | Requerimientos que conviene tener antes pero no bloquean. — si no tiene.
Fórmula PERT | Esperado por área = (o + 4m + p) / 6, con p pesimista, m probable y o optimista. Duración = suma de los esperados de las áreas que aplican, redondeada hacia arriba al día entero.
Ejemplo | Backend 3/2/1 y Testing 2/1/1: (1+8+3)/6 = 2,0 y (1+4+2)/6 = 1,17; suma 3,17; Duración = 4 días.
Supuestos | Los RF marcados como Implementado (BU-021) conservan una estimación pequeña por ajustes pendientes. Las duraciones suman el esfuerzo de todas las áreas como una sola secuencia. No se consideran feriados. En R1 una dependencia bloqueante entre pistas distintas se considera cubierta por el contrato de API (docs/api.md) y servidores simulados; la integración real se comprueba en los hitos del plan R1. Dentro de una misma pista el orden respeta las dependencias.
Release | R1 = alcance de la demo del MVP del 02/11/2026. R2 = hoja de ruta posterior (desde el 03/11/2026). Un RNF es R1 solo si se puede verificar en la demo local; los RNF que requieren producción (HTTPS wildcard, backups, disponibilidad) son R2.
Estimación IA (h) | Solo filas R1. Horas realistas para implementar y probar el requerimiento con asistentes de IA, incluidas la revisión y los 3 casos de prueba (feliz, negativa, estrés). Suma de las horas de todas las pistas. Capacidad de R1: 3 pistas x 8 h x 3 días = 72 h; el plan usa 73,5 h y las 1,5 h que no caben se hacen la mañana del 02/11 (colchón de desbordamiento).